## Sheet1
日期 | 日期 | 时间 | 原计划 | 执行
2018.5.1 | 2018.5.1 | 16:00-18:00 | 探索创建模块的实体类，建立实体的相关属性，建立接口类以及相关方法的测试类 。学习连接数据库的相关术语。 | 已基本完成任务
2018.5.2 | 2018.5.2 | 9:00-11:00 | 搭建环境，配置pom。 | 已基本完成
2018.5.3 | 2018.5.3 | 18:00-20:00 | 配置各个文件的环境。 | 已基本完成
2018.5.4 | 2018.5.4 | 9:00-11:00 | 学习@相关的注解。 | 完成了一部分
2018.5.5 | 2018.5.5 | 14:00-16:00 | 建立实体类，建立实体类属性。 | 基本完成
2018.5.6 | 2018.5.6 | 17:00-19:00 | 建立相关方法的测试类。 | 完成
2018.5.7 | 2018.5.7 | 18:00-20:00 | 建立虚接口类，模仿老师建立。 | 有一些地方还不懂
2018.5.8 | 2018.5.8 | 15:00-17:00 | 建立实体类的管理类。 | 基本完成
2018.5.9 | 2018.5.9 | 19:00-21:00 | 学习连接数据库。 | 部分理解
2018.5.10 | 2018.5.10 | 18:00-20:00 | 尝试连接数据库。 | 连接失败
2018.5.11 | 2018.5.11 | 8:00-10:00 | 再次连接数据库。将假数据导进数据库。 | 连接成功，完成
2018.5.12 | 2018.5.12 | 14:00-16:00 | 尝试将班级信息数据导到数据库。 | 导入失败
2018.5.13 | 2018.5.13 | 18:00-20:00 | 将小组模块合并。 | 合并之后不能相互 运行
2018.5.14 | 2018.5.14 | 9:00-11:00 | 重新搭载环境。 | 完成
2018.5.15 | 2018.5.15 | 18:00-20:00 | 各小组互相git项目，进行统一。 | 项目不统一
2018.5.16 | 2018.5.16 | 19:00-21:00 | 项目统一，整体进行测试 | 测试失败
2018.5.17 | 2018.5.17 | 19:00-21:00 | 以为自己的环境有问题，一直在寻找问题 所在。 | 没找到
2018.5.18 | 2018.5.18 | 19:00-21:00 | 全小组进行讨论。 | 完成
2018.5.19 | 2018.5.19 | 17:00-19:00 22:00-23:30 | 小组开会，重新搭载环境，组环境统 一，重新开始. | 完成
2018.5.20 | 2018.5.20 | 8:00-12:00 | 建立本组的所有模块，完成自己的实体 类，以及测试类，跑进数据库。 | 完成
| 2018.5.21 | 18:00-20:00 | 学习jeecg | 不怎么懂
| 2018.5.22 | 15:00-17:00 | 在eclipse中添加jeecg | 出错,eclipse一直 更新，导致maven 项目都不能运行
| 2018.5.23 | 20:00-22:00 | 重新安装eclipse，安装截图给孙鑫鑫 | 完成
| 2018.5.24 | 20:00-22:00 | 琢磨jeecg | eclipse还是一直 更新
| 2018.5.25 | 20:00-22:00 | 好像啥也没干
| 2018.5.26 | 20:00-22:00 | 学习jeecg | 完成
| 2018.5.27 | 20:00-22:00 | 学习jeecg | 完成
| 2018.5.28 | 20:00-22:00 | 学习web | 完成
| 2018.5.29 | 14:00-16:00 | 学习环境配置 | 完成
| 2018.5.30 | 16:00-18:00 | 学习老师的web结构,以及一些配置。 | 不怎么懂
| 2018.5.31 | 20:00-22:00 | 运行老师的web，尝试建立自己的web。 | 失败
| 2018.6.01 | 12:00-18:00 | 调配环境，运行老师的web，仿照老师一步一步建立。 | 运行成功
| 2018.6.02 | 9:00-11:00 | 修改base中的一些配置 | 完成，但是有些 看不懂
| 2018.6.03 | 14:00-16:00 | 建立自己实体类的表格信息 | 完成
| 2018.6.04 | 20:00-22:00 | 研究jsp文件 | 有些看不懂