## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-04-26 | 19:00-21:30 | 1.领域实体改造 @table, @entity； 2.数据库表自动生成；
2018-04-28 | 15.00-17..20 | 建立实体对象 | 建立实体对象并实行接口
2018-04-29 | 16.00-18.00 | 建立数据库并连接到eclipse | 连接上数据库
2018-05-01 | 19..00-21.00 | 页面设计 | 学习下网页编程
2018-05-02 | 18.00-20.00 | 页面设计 | 学习下网页编程
2018-05-03 | 19.00-21.00 | 页面设计 | 学习下网页编程
2018-05-04 | 19.00-21.00 | 页面设计 | 大致的框架页面，选项没弄
2018-05-05 | 19.00-21.00 | 建立server的测试 | 建立server的测试
2018-05-06 | 20.00-21.30 | 建立server的测试 | 建立server的测试
2018-05-07 | 20.00-22.00 | 数据库建立数据 | 数据库建立数据
2018-05-08 | 19.30-21.00 | 项目连接到数据库 | 项目连接到数据库
2018-05-09 | 19.00-21.00 | 项目连接到数据库
2018-05-10 | 19.00-21.00 | 连接数据库 | 建立接口，报错
2018-05-11 | 19.00-21.00 | 连接数据库
2018-05-12 | 13.00-15.00 | 项目传到git
2018-05-13 | 10.00-12.00 | 关联到远程仓库 | 把之前的文件覆盖了。。。。
2018-05-14 | 19.00-21.00 | 关联到远程仓库
2018-05-15 | 19.00-21.00 | 服务测试 | 服务测试
2018-05-16 | 19.00-21.00 | 服务测试 | 服务测试
2018-05-17 | 21.00-23.20 | 服务测试 | 服务测试
2018-05-18 | 19.00-21.00 | 数据访问实体属性建立 | 数据访问实体属性建立
2018-05-19 | 8.00-11.00 | 数据访问测试 | 数据访问测试
2018-05-20 | 8.00-10.30 | 数据访问测试 | 数据访问测试
2018-05-21 | 19.00-21.00 | 服务测试 | 服务测试
2018-05-22 | 19.00-21.01 | 服务测试 | 服务测试
2018-05-23 | 20.00-22.30 | 服务调试 | 服务调试
2018-05-24 | 19.00-21.00 | 建立连接到heidisql | 建立连接到heidisql
2018-05-25 | 18.00-20.00 | 建立连接到heidisql | 建立连接到heidisql
2018-05-26 | 19.00-21.00 | 建立连接到heidisql | 建立连接到heidisql
2018-05-27 | 19.00-21.00 | 建立连接到heidisql | 建立连接到heidisql
2018-05-28 | 19.00-21.00 | 建立连接到heidisql | 建立连接到heidisql
2018-05-29 | 21.00-23.20 | 建立连接到heidisql | 成功连接到heidisql
2018-05-30 | 19.00-21.00 | 建立page | 建立page
2018-05-31 | 15.00-17..20 | 建立page | 建立page
2018-06-01 | 16.00-18.00 | p@ entity报错 | 解决
2018-06-02 | 19..00-21.00 | web配置 | 完成一部分
2018-06-03 | 18.00-20.00 | web配置 | 完成一部分
2018-06-04 | 19.00-21.00 | web配置 | 完成一部分
2018-06-05 | 19.00-21.00 | 建立controller | 完成
2018-06-06 | 19.00-21.01 | 建立model | 完成
2018-06-07 | 15.00-17..21 | 建立view | 完成
2018-06-08 | 16.00-18.01 | 建立store，index | 完成
2018-06-09 | 19..00-21.01 | 建立，app等js | 完成
2018-06-10 | 18.00-20.01 | 设置表格的实体类 | 完成
2018-06-11 | 19.00-21.00 | 把表格数据输出 | 跑不出页面
2018-06-12 | 19.00-21.00 | 把表格数据输出 | 跑不出页面
2018-06-13 | 19.00-21.00 | 把表格数据输出 | 修改了相关文件，完成
2018-06-14 | 15.00-17.00 | 更新service，和dao文件 | 完成
2018-06-15 | 15.00-17.00 | 学习web编程 | 完成
2018-06-16 | 16.00-18.00 | 学习web编程 | 完成
2018-06-17 | 19..00-21.00 | 修改编辑页面 | 修改编辑页面
2018-06-18 | 19..00-21.00
2018-06-19 | 13.00-16.30 | 学习JIRA，下载安装配置
2018-06-20
2018-06-21
2018-06-22

## 周报
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
1
2