## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-05-01 | 16:00-18:10 | 学习环境知识 | 部分知识了解一遍
2018-05-02 | 19:00-21:00 | 建立学生成绩模块 | 模块完成
2018-05-03 | 19:00-21:00 | 建立模块的相关实体 | 实体类定义没有完成
2018-05-04 | 18:20-20:50 | 建立模块的相关实体 | 实体类定义完成
2018-05-05 | 19:00-21:00 | 补充实体类代码 | 代码补充失败
2018-05-06 | 19:00-21:10 | 补充实体类代码 | 部分代码补充成功
2018-05-07 | 20:00-22:00 | 学习建立学生成绩模块的实体类 | 没有完成
2018-05-08 | 19:00-21:00 | 建立相关实体 | 完成
2018-05-09 | 19:30-21:30 | 学习上传GitHub | 模块代码上传完成
2018-05-10 | 18:40-20:50 | 学习javaee方面知识 | 还在学习
2018-05-11 | 19:00-21:10 | 环境坏了，重新弄环境 | 环境配置成功
2018-05-12 | 19:20-21:20 | 建立实体类Score | 失败
2018-05-13 | 19:30-21:40 | 建立实体类Score | 建立成功
2018-05-14 | 18:50-21:10 | 建立学生成绩数据库 | 建立失败
2018-05-15 | 19:00-21:10 | 建立学生成绩数据库 | 建立成功
2018-05-16 | 18:30-20:20 | 完善成绩数据库代码 | 完善成功
2018-05-17 | 18:50-21:00 | 学生成绩数据库运行测试 | 运行成功
2018-05-18 | 19:00-21:10 | 小组模块内容整合 | 整合失败
2018-05-19 | 16:00-18:10 | 小组代码同一环境 | 环境统一完成
2018-05-20 | 07:50-10:10 | 再次建立自己的achievement | 完成
2018-05-21 | 18:00-20:00 | 学习理解工程里的关系 | 失败
2018-05-22 | 19:00-21:00 | 学习理解工程里的关系 | 还有待学习
2018-05-23 | 19:30:21:30 | 学习一些java知识 | 学会一点
2018-05-24 | 20:00-22:00 | 学习一些java知识 | 继续学习
2018-05-25 | 19:00-21:00 | 学习老师搭建的工程 | 没有学会
2018-05-26 | 10:00-12:00 | 学习老师的工程 | 还有待学习
2018-05-27 | 14:00-16:00 | 模仿老师的工程搭建自己项目的框架 | 搭建失败
2018-05-28 | 20:00-22:00 | 学习相关jsp框架的知识 | 还要继续学习
2018-05-29 | 19:30-21:30 | 学习相关jsp框架的搭建 | 学会一点
2018-05-30 | 19:00-21:00 | 填写自己项目的代码 | 代码运行失败
2018-05-31 | 19:00-21:00 | 学习相关jsp框架的搭建 | 搭建没有成功
2018-06-01 | 16:30-18:30 | 学习建立web页面 | 失败
2018-06-02 | 9:00-11:00 | 尝试建立web页面 | 失败
2018-06-03 | 14:00-16:00 | 建立web页面 | 失败
2018-06-04 | 17:00-19:00 | 发现自己base错误，并修改 | 修改失败
2018-06-05 | 14:00-16:00 | 修改base配置 | 失败
2018-06-06 | 19:00-21:00 | 检查dao里缺少的 | 补充一部分
2018-06-07 | 19:30-21:30 | 检查dao、service | 代码填充失败
2018-06-08 | 20:00-22:00 | 展现web里的运行主页index | 代码执行失败
2018-06-09 | 10:00-12:00 | 展现web里的运行主页index | 运行结果404
2018-06-10 | 15:00-17:00 | 自己数据写进数据库 | 失败
2018-06-11 | 16:00-18:00 | 自己数据写进数据库 | 写进去一部分
2018-06-12 | 19:00-21:00 | 数据库代码展示出来 | 只有页面，没有数据
2018-06-13 | 19:00-21:00 | 数据库代码展示出来 | 展示出来部分
2018-06-14 | 18:00-20:00 | 在老师帮助下展示代码 | 数据页面成功展示
2018-06-15 | 14:00-16:30 | 合并其他项目 | 失败