## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行
2018-05-01 | 16:00-18:10 | 学习环境知识 | 部分知识了解一遍
2018-05-02 | 19:00-21:00 | 建立学生成绩模块 | 模块完成
2018-05-03 | 19:00-21:00 | 建立模块的相关实体 | 实体类定义没有完成
2018-05-04 | 18:20-20:50 | 建立模块的相关实体 | 实体类定义完成
2018-05-05 | 19:00-21:00 | 补充实体类代码 | 代码补充失败
2018-05-06 | 19:00-21:10 | 补充实体类代码 | 部分代码补充成功
2018-05-07 | 20:00-22:00 | 学习建立学生成绩模块的实体类 | 没有完成
2018-05-08 | 19:00-21:00 | 建立相关实体 | 完成
2018-05-09 | 19:30-21:30 | 学习上传GitHub | 模块代码上传完成
2018-05-10 | 18:40-20:50 | 学习javaee方面知识 | 还在学习
2018-05-11 | 19:00-21:10 | 环境坏了，重新弄环境 | 环境配置成功
2018-05-12 | 19:20-21:20 | 建立实体类Score | 失败
2018-05-13 | 19:30-21:40 | 建立实体类Score | 建立成功
2018-05-14 | 18:50-21:10 | 建立学生成绩数据库 | 建立失败
2018-05-15 | 19:00-21:10 | 建立学生成绩数据库 | 建立成功
2018-05-16 | 18:30-20:20 | 完善成绩数据库代码 | 完善成功
2018-05-17 | 18:50-21:00 | 学生成绩数据库运行测试 | 运行成功
2018-05-18 | 19:00-21:10 | 小组模块内容整合 | 整合失败
2018-05-19 | 16:00-18:10 | 小组代码同一环境 | 环境统一完成
2018-05-20 | 07:50-10:10 | 再次建立自己的achievement | 完成